# PHỤ LỤC 1

## CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON VÀ

## GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045)

| STT | Chỉ tiêu | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | GIÁO DỤC MẦM NON |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi | Triển khai | Hoàn thành | Nâng cao chất lượng | Nâng cao chất lượng | Nâng cao chất lượng |
| 2 | Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đến trường (%) | 45 | 46 | 47 | 48 | ≥50 |
| 3 | Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đến trường (%) | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Tỷ lệ trẻ em mầm non được tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày (%) | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Tỷ lệ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (%) | 25 | 26 | 27 | 28 | ≥30 |
| 6 | Tỷ lệ trẻ em theo học tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (%) | 30 | 31 | 32 | 34 | ≥35 |
| 7 | Tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Tỷ lệ giáo viên mầm non được đánh giá, bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp (%) | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| II | GIÁO DỤC PHỔ THÔNG |  |  |  |  |  |
| 1 | Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3 tại các xã, phường (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học (%) | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | ≥99,9 |
| 3 | Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi cấp THCS (%) | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | ≥99,9 |
| 4 | Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi cấp THPT và tương đương (%) | 99,3 | 99,4 | 99,6 | 99,6 | ≥99,6 |
| 5 | Tỷ lệ % học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào học lớp 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Tỷ lệ chuyển cấp từ THCS lên THPT và các trình độ khác (%) | 97 | 97,5 | 98 | 98 | ≥98 |
| 7 | Tỷ lệ tốt nghiệp THCS (%) | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99.9 | 100 |
| 8 | Tỷ lệ tốt nghiệp THPT (%) | ≥99,2 | ≥99,3 | ≥99,4 | 99,5 | ≥99,5 |
| 9 | Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo Kế hoạch số 74/KH-UBND của UBND tỉnh | Theo KH 74 | Theo KH 74 | Theo KH 74 | Theo KH 74 | Theo KH 74 |
| 10 | Số trường tiểu học chất lượng cao | 0 | 4 | 8 | 12 | 15 |
| 11 | Số trường THCS chất lượng cao | 0 | 4 | 8 | 12 | 15 |
| 12 | Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định (%) | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 |
| 13 | Tỷ lệ giáo viên tiểu học trên chuẩn (%) | 1 | 3 | 7 | 13 | ≥15 |
| 14 | Tỷ lệ giáo viên THCS trên chuẩn (%) | 4 | 9 | 13 | 18 | ≥20 |
| 15 | Tỷ lệ giáo viên THPT trên chuẩn (%) | 50 | 52 | 56 | 58 | ≥60 |
| 16 | Tỷ lệ giáo viên phổ thông được đánh giá, bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

PHỤ LỤC 2

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
(Kèm theo Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045)

| STT | Nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục | Sở GDĐT | UBND cấp xã và các cơ quan liên quan | 2026–2027 |
| 2 | Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục | Sở GDĐT | Các cơ quan liên quan | Hằng năm |
| 3 | Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học | Sở Tài chính | Sở GDĐT, UBND cấp xã | 2026–2030 |
| 4 | Triển khai chuyển đổi số ngành giáo dục | Sở GDĐT | Các cơ quan liên quan | 2026–2030 |
| 5 | Triển khai cơ sở dữ liệu ngành giáo dục | Sở GDĐT | Các cơ sở giáo dục | 2026–2028 |
| 6 | Triển khai giáo dục STEM/STEAM | Sở GDĐT | Các cơ sở giáo dục | 2026–2030 |
| 7 | Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh | Sở GDĐT | Các cơ sở giáo dục | 2026–2030 |
| 8 | Xây dựng trường chất lượng cao | Sở GDĐT | UBND cấp xã và các cơ quan liên quan | 2026–2030 |
| 9 | Thực hiện phổ cập GDMN trẻ 3–5 tuổi | UBND cấp xã | Sở GDĐT | 2026–2027 |
| 10 | Rà soát nhu cầu trường lớp theo biến động dân số | UBND cấp xã | Các cơ quan liên quan | Hằng năm |
| 11 | Huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục | UBND cấp xã | Các cơ quan liên quan | Hằng năm |
| 12 | Kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch | Sở GDĐT | Các cơ quan liên quan | Hằng năm |
| 13 | Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh | Sở GDĐT | Các cơ quan, đơn vị | Định kỳ |

# PHỤ LỤC 3

## LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

## GIAI ĐOẠN 2026–2030

(Kèm theo Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045)

| STT | Nhiệm vụ trọng tâm | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát mạng lưới cơ sở giáo dục | Triển khai | Hoàn thành |  |  |  |
| 2 | Sắp xếp, phát triển mạng lưới trường lớp | Triển khai | Triển khai | Hoàn thành |  |  |
| 3 | Hoàn thành phổ cập GDMN trẻ 3–5 tuổi | Triển khai | Hoàn thành | Nâng cao chất lượng | Nâng cao chất lượng | Nâng cao chất lượng |
| 4 | Đầu tư phòng học, phòng chức năng | Triển khai | Triển khai | Triển khai | Triển khai | Hoàn thành |
| 5 | Bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu | Triển khai | Triển khai | Triển khai | Triển khai | Hoàn thành |
| 6 | Phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQLGD | Triển khai | Triển khai | Triển khai | Triển khai | Nâng cao chất lượng |
| 7 | Triển khai học bạ số | Thí điểm | Mở rộng | Hoàn thiện | Vận hành ổn định | Nâng cao hiệu quả |
| 8 | Hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục | Triển khai | Triển khai | Hoàn thành | Cập nhật | Vận hành ổn định |
| 9 | Triển khai giáo dục STEM/STEAM | Triển khai | Mở rộng | Mở rộng | Hoàn thiện | Nâng cao chất lượng |
| 10 | Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong trường học | Triển khai | Triển khai | Mở rộng | Hoàn thiện | Nâng cao hiệu quả |
| 11 | Nâng cao năng lực ngoại ngữ học sinh | Triển khai | Mở rộng | Mở rộng | Hoàn thiện | Nâng cao chất lượng |
| 12 | Xây dựng trường chất lượng cao | Khảo sát | Thí điểm | Mở rộng | Mở rộng | Hoàn thiện |
| 13 | Rà soát quỹ đất trường học | Triển khai | Triển khai | Hoàn thiện | Cập nhật | Rà soát định kỳ |
| 14 | Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch | Thực hiện | Thực hiện | Thực hiện | Thực hiện | Tổng kết |